## 需求跟踪表
业务模块 | 功能项 | 子功能项 | 需求来源 | 需求变更时间 | 开发状态 | 确认状态 | 确认日期 | 开发工作量 | 测试工作量 | 备注
全局 | 自动更新程序 | 软件免安装自动版本升级 | 原始需求 |  | 已完成 |  |  | 2 | 0.5 | 客户未提出，为了用户体验，附加功能。
| 版本发布工具 | 配合自动升级程序使用的版本发布工具 | 原始需求 |  | 已完成
程序框架 | 整理的框架 | 系统的整体框架设计 | 原始需求 |  | 已完成 |  |  | 5 | 1
需求分析 | 需求访谈 | 需求的访谈，沟通 | 原始需求 |  | 已完成 |  |  | ？？
用户管理 | 新增用户 | 创建新用户 | 原始需求 |  | 已完成 |  |  | 2 | 0.5
| 修改用户 | 修改用户信息 | 原始需求 |  | 已完成
| 启动用户 | 启动用户，使用户可以登录 | 原始需求 |  | 已完成
| 停用用户 | 停用用户，使用户不可以登录 | 原始需求 |  | 已完成
| 重置密码 | 重置用户密码为默认值 | 原始需求 |  | 已完成
| 修改密码 | 用户通过旧密码修改新密码 | 原始需求 |  | 已完成
| 查看用户详情 | 查看用户详情 | 原始需求 |  | 已完成
角色管理 | 分配权限 | 为角色分配权限 | 原始需求 |  | 已完成 |  |  | 1.5 | 0.5
| 分配用户 | 分配用户到角色中 | 原始需求 |  | 已完成
部门管理 | 新增部门 | 创建新部门 | 原始需求 |  | 已完成 |  |  | 1.5 | 0.5
| 修改部门 | 修改部门信息 | 原始需求 |  | 已完成
| 查看部门 | 查看部门信息 | 原始需求 |  | 已完成
| 分配部门用户 | 分配用户到部门中 | 原始需求 |  | 已完成
流程管理 | 修改流程 | 修改流程信息，同时支持多版本的流程并存 流程审批支持配置为： 指定人、指定部门经理，指定部门副经理、发起人所在部门经理、发起人所在部门副经理，发起人 | 原始需求 |  | 已完成 |  |  | 2 | 1
| 查看流程 | 查看流程信息，并支持查看多版本的流程 | 原始需求 |  | 已完成
我的待审批流程 | 审批 | 统一的流程审批入口，列出用户所有待审批流程，用户选中流程后进行审批 | 原始需求 |  | 已完成 |  |  | 2
|  | 审批界面审批名称可以基于流程进行变更 | 新增需求 | 2018-12-11 | 已完成 |  |  | 0.25
|  | 支持在审批时同时进行打印 | 新增需求 | 2018-12-11 | 进行中
| 批量审批 | 批量审批，可以选中多个流程，进行审批 | 新增需求 | 2018-12-11 | 已完成 |  |  | 0.5
| 查看 | 查看待审批的流程 | 原始需求 |  | 已完成 |  |  | 0
我提交的流程 | 确认 | 流程发起人，发起人可以在这个界面看到所有本人发起的流程，用户在此界面对已审批的流程进行确认操作 | 原始需求 |  | 已完成 |  |  | 1.5 | 0.5
| 撤回 | 流程发起人可以对已提交，未审批过的流程进行撤回操作。 | 原始需求 |  | 已完成
| 查看 | 查看我起发的流程信息。 | 原始需求 |  | 已完成
预算单管理 | 新增预算单
修改预算单
删除预算单
关闭预算单
申请删除
申请修改
查看预算单
查看审批状态
查看收支情况
提交审批流程
收款管理 | 新增银行水单
修改银行水单
费用拆分
查看详情
申请修改费用拆分
提交确认
付款管理 | 付款申请 | 付款公式为：。。。。 | 需求废弃
|  | 更新付款公式为：。。。。。 | 需求变更
修改付款
删除付款
用款查询
提交付款申请
查看详情
打印
确认付款
交单管理 | 新增交单记录
修改交单记录
部门导入交单记录
财务导入认证记录
查看详情
导出交单记录
报关单管理 | 新增报关单
导入报关单
删除报关单
查看报关单
客户管理 | 新增客户
修改客户
启用客户
停用客户
查看详情
供应商管理 | 新增供应商
修改供应商
启用供应商
停用供应商
查看详情
提交审批申请
选项管理 | 维护选项 | 国家与地区
港口信息
增值税税率
币种
用款类型
年利率
退税率